## Next Steps
| 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19
MMM Nextgen for Fotoable | bar: 2022-10-03 to 2022-12-19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Kick-off | bar: 2022-10-10
Data received | bar: 2022-10-03 to 2022-10-10
Data Sign-off | bar: 2022-10-17
Data Feed Set-Up | 2022-10-24: Festival; 2022-11-21: Prelim(KPI 1/2/3)
Model Build | 2022-10-31: First cut Model(Internal); 2022-11-07: CS(Prep); 2022-11-14: Prelim(KPI 1/2); 2022-11-21: Prelim (KPI 3)
Final Presentation | 2022-11-21: FP (KPI 1); 2022-11-28: FP (KPI 2); 2022-12-05: FP (KPI 3)
Platform walk-through | bar: 2022-12-12
Weekly updates (ongoing for remainder of 52 weeks) | bar: 2022-12-19